## Инструкции
МИС — инструмент за риска (инвентаризация, оценка на риска, план за третиране)
Ред на попълване: 1) Регистър на активите → 2) Регистър на риска → 3) План за третиране.
Цветове:
• Жълтите клетки ги попълваш ти.
• Сивите се изчисляват автоматично — НЕ ги пипай (Риск, Ниво, Приемлив, Остатъчен риск, Първонач. риск в плана).
• Редовете с „◄ ПРИМЕР“ в "Забележка" са образци — изтрий целите редове, преди да качиш в git
Правила, които се проверяват:
• Собственикът на актив е ДЛЪЖНОСТ, не име на човек.
• Въздействието е НАЙ-ВИСОКОТО от четирите измерения (работа, данни, финанси/право, репутация), не средното. Виж лист „Скали“.
• Риск апетитът е ЧИСЛО (лист „Скали“, клетка B1, по подразбиране 9). Можеш да го смениш, но с обосновка за сектора на фирмата.
• Всеки риск сочи конкретен A-ID и има едновременно заплаха И уязвимост. „Хакерска атака“ не е риск.
• Стойностите трябва да имат дистрибуция — ако всичко е 5 или всичко е 1, не е оценявано.
Как работи автоматиката:
• Риск = Probablity × Impact. Ниво и Приемлив се пресмятат сами от Риск и от апетита.
• В Плана за третиране „Първонач. риск“ се тегли автоматично от Регистъра на риска по R-ID.
• Остатъчен риск = Остат. Probability × Остат. Impact; попълва се, когато контролът се внедри.
Минимум за предаване: ≥12 актива, ≥12 оценени риска, план за третиране на всички неприемливи рискове.

## Скали
РИСК АПЕТИТ (число, по подразбиране 9 — сменя се с обосновка): | 9
Всичко с риск НАД тази стойност е неприемливо и влиза в План за третиране.
СКАЛА ЗА ВЕРОЯТНОСТ (1–5, по честота)
1 Много ниска | по-рядко от веднъж на 10 години, теоретично
2 Ниска | веднъж на няколко години в сектора
3 Средна | веднъж на няколко години в подобна организация
4 Висока | очаква се при текущата защита, поне веднъж годишно
5 Много висока | вече се случва или опити постоянно
СКАЛА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (1–5) — взима се НАЙ-ВИСОКОТО от 4-те измерения
Ниво | Работа на услугата | Данни | Финанси и право | Репутация
1 Нищожно | без забележимо прекъсване | без загуба/разкриване | пренебрежими разходи | без отзвук
2 Малко | прекъсване до половин ден за част | възстановимо от архив | в рамките на бюджета | отделни оплаквания
3 Средно | до един ден на основна услуга | загуба до RPO/вътрешна инфо | неустойки, извънредни разходи | локална публичност
4 Голямо | над ден или всички потребители | лични/поверителни данни | надзорен орган, санкции | национална публичност
5 Критично | спиране, живот и здраве, КИ | масово/невъзстановимо | лиценз, наказателна отг. | трайна загуба на доверие
НИВА НА РИСК (вероятност × въздействие)
Ниво | Стойност | Цвят | Срок за третиране
Нисък | 1–4 |  | приема се / наблюдава се
Умерен | 5–9 |  | наблюдава се
Висок | 10–15 |  | третира се до 90 дни
Критичен | 16–25 |  | третира се до 30 дни, временна мярка до 7 дни
ВАРИАНТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ
Намаляване | контрол, който сваля вероятността или въздействието
Прехвърляне | застраховка или договорна клауза; какво остава непрехвърлено
Избягване | спиране на дейността, която носи риска
Приемане | рискът е под апетита или третирането струва повече от щетата; кой приема, с длъжност и дата

## Регистър на активите
A-ID | Наименование | Тип | Собственик (длъжност) | Оператор | Класификация | Локация | Зависимости | Забележка
A-01 | Счетоводна система (Accounting сървър, TCP 5000) | софтуер | Главен счетоводител | Системен администратор | строго поверителна | LAN-HQ |  | Основен бизнес актив; законово изолиран; пълен достъп само за одиторите от HQ
A-02 | Клиентски счетоводни и финансови данни | информация | Главен счетоводител | Системен администратор | строго поверителна | Accounting сървър |  | Финансови данни; силна регулаторна задача (уроци 3, 4)
A-03 | Уеб портал за клонове (HTTPS 443) | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | LAN-HQ |  | Единственият вход за клоновете; всеки клон вижда само своите клиенти
A-04 | Identity-aware прокси (oauth2-proxy) | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | LAN-HQ |  | Чувствителното приложение е зад проксито
A-05 | Keycloak — идентичности и роли (8443) | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | строго поверителна | LAN-HQ |  | Роли: одитор (пълен достъп), клонов служител (само портал)
A-06 | Сървър на HQ (srv) — хост на услугите | хардуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | строго поверителна | София HQ |  | Хостът на A-01…A-05; SSH само от 10.40.0.0/24
A-07 | Gateway / Firewall gw (nftables) | мрежа | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | София HQ (шлюз към клоновете) |  | Прилага правилата от урок 9: DROP, stateful, rate limit 10 нови TCP/сек на клон
A-08 | Междуофисна мрежова свързаност (HQ — клонове) | мрежа | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | 10.40.0.0/24, 10.41.0.0/24, 10.42.0.0/24 |  | Всякаква P2P комуникация между клоновете е забранена
A-09 | Клонов терминал — Благоевград | хардуер | Ръководител офис Благоевград | Клонов служител | вътрешна | Благоевград |  | Достъп само до HTTPS портала на HQ (443)
A-10 | Клонов терминал — Велико Търново | хардуер | Ръководител офис В. Търново | Клонов служител | вътрешна | Велико Търново |  | Достъп само до HTTPS портала на HQ (443)
A-11 | Работни станции на одиторите (HQ) | хардуер | Ръководител Одит | Системен администратор | поверителна | София HQ |  | Имат достъп до всички портове на Accounting сървъра
A-12 | Мониторинг Wazuh (mon) | услуга | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | LAN-HQ, хост mon |  | Обект за наблюдение
A-13 | Журнали за сигурност (nftables, автентикация, Wazuh) | информация | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | хост mon, София HQ |  | Съдържат идентификатори на потребители и IP адреси
A-14 | Одитори в централата (пълен достъп) | хора | Ръководител Одит | — | поверителна | София HQ |  | Единствените с пълен достъп до счетоводната система
A-15 | Системен администратор (ключово знание и привилегии) | хора | Управител | — | поверителна | София HQ |  | Знанието за gw, srv и Keycloak е при един човек (допускане)
A-17 | Сървърно помещение и мрежови портове в HQ | помещение | Управител | Фасилити | вътрешна | София HQ |  | Допускане: контролът на физическия достъп не е описан в сценария

## Регистър на риска
R-ID | A-ID | Заплаха ( MITTRE ATT&CK техника) | Уязвимост | Сценарий (изречение) | Съществуващи контроли | P | I | Риск | Ниво | Приемлив | Третиране | Отговорник (длъжност) | Срок | Час | Остат. P | Остат. I | Остат. риск | Доказателство
R-01 | A-03 (уеб портал HTTPS 443 зад прокси) | Външен нападател (напр. APT29, APT41, FIN13) T1190 Exploit Public-Facing Application [Initial Access] → T1059 Command and Scripting Interpreter [Execution] → T1041 Exfiltration Over C2 Channel [Exfiltration] | Порталът е достъпен от двете клонови мрежи; няма управление на уязвимости и забавено обновяване на зависимостите; приложението има достъп до данните на всички клиенти | Нападател с достъп до клонова мрежа експлоатира известна уязвимост в портала на порт 443, изпълнява команди на сървъра и изнася клиентски счетоводни данни навън | nftables: от клоновете само TCP 443, DROP по подразбиране; oauth2-proxy изисква вход през Keycloak преди приложението; rate limit 10 нови TCP/сек на клон | 3 | 5 | 15 | висок | не | намаляване | Системен администратор | 90 дни |  | 2 | 4 | 8
R-02 | A-05 (Keycloak — идентичности и роли) | Външен нападател от клонова мрежа (напр. APT28, APT29, APT33, Dragonfly) T1110 Brute Force [Credential Access] → T1078 Valid Accounts [Initial Access] → T1213 Data from Information Repositories [Collection] | Вход само с парола, без втори фактор и без заключване при многократни грешни опити; Keycloak (8443) е достъпен от клоновете | Нападател налучква (password spraying) паролите на клонови служители или одитори, влиза през Keycloak и чете счетоводни данни през портала | Роли в Keycloak (одитор — пълен достъп, клонов служител — само портал); изискване за сложност на паролата; rate limit 10 нови TCP/сек на клон | 4 | 4 | 16 | критичен | не | намаляване | Ръководител ИТ | 30 дни |  | 2 | 4 | 8
R-03 | A-14 (одитори в централата) | Външен нападател (напр. APT28, APT29, FIN7, Wizard Spider, Kimsuky) T1566 Phishing [Initial Access] → T1078 Valid Accounts [Persistence / Privilege Escalation] → T1567.002 Exfiltration to Cloud Storage [Exfiltration] | Одиторите имат пълен достъп до всички клиентски данни, а откраднатата парола дава достъп без втори фактор; няма описано обучение и филтриране на поща и уеб | Одитор отваря фишинг имейл и въвежда данните си във фалшива страница; нападателят влиза като одитор и качва счетоводни данни в облачно хранилище | Достъпът на одиторите е ограничен до мрежата 10.40.0.0/24 (nftables) — откраднати данни за вход не работят извън нея; Wazuh събира логовете за достъп | 4 | 5 | 20 | критичен | не | намаляване | Ръководител ИТ | 30 дни |  | 3 | 3 | 9
R-04 | A-02 (клиентски счетоводни и финансови данни) | Ransomware оператор (напр. Wizard Spider, FIN7, FIN8, Sandworm Team) T1078 Valid Accounts [Initial Access] → T1021 Remote Services [Lateral Movement] → T1490 Inhibit System Recovery [Impact] → T1486 Data Encrypted for Impact [Impact] | Цялата HQ мрежа има достъп до всички портове на сървъра; не е описано изолирано (offline/immutable) резервно копие; няма endpoint защита срещу масово криптиране | Нападател с откраднат акаунт стига от HQ станция до Accounting сървъра, изтрива копията за възстановяване и криптира счетоводните данни, като спира работата преди данъчни срокове | nftables: DROP по подразбиране и stateful правила; клонове само до 443; SSH само от 10.40.0.0/24 | 4 | 5 | 20 | критичен | не | намаляване | Ръководител ИТ | 30 дни |  | 3 | 3 | 9
R-05 | A-02 (клиентски счетоводни и финансови данни) | Нападател или недобросъвестен потребител (напр. APT38) T1078 Valid Accounts [Initial Access] → T1565.001 Stored Data Manipulation [Impact] | Няма контрол на целостта и версии на счетоводните записи; одиторите имат пълни права за запис; промените не се одобряват от втори човек | Нападател с валиден акаунт променя счетоводни записи на клиент, без да бъде забелязано, и фалшифицира отчети и плащания | Роли в Keycloak; клоновете виждат само своите клиенти; nftables изолира сървъра | 2 | 5 | 10 | висок | не | намаляване | Главен счетоводител | 90 дни |  | 2 | 3 | 6
R-06 | A-07 (gateway / firewall gw, nftables) | Нападател с администраторски акаунт (напр. Wizard Spider, Indrik Spider, Lazarus Group) T1078 Valid Accounts [Privilege Escalation] → T1562.004 Disable or Modify System Firewall [Defense Evasion] → T1021 Remote Services [Lateral Movement] | gw се администрира само с парола; правилата на nftables не са под контрол на версиите; няма аларма при промяна или спиране на защитната стена | Нападател с администраторски достъп до gw изключва или променя правилата на nftables, отваря пътя от клоновете към сървъра и се придвижва странично | SSH само от 10.40.0.0/24; nftables policy DROP; Wazuh агент събира логове | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Системен администратор | 90 дни |  | 2 | 4 | 8
R-07 | A-10 (клонов терминал Велико Търново) | Външен нападател (напр. Darkhotel, APT28, Tropic Trooper) T1091 Replication Through Removable Media [Initial Access] → T1005 Data from Local System [Collection] | Терминалът няма ограничение за USB и сменяеми носители и няма централна endpoint защита | Служител включва заразена USB памет; зловредният код чете локално кеширани клиентски данни и сесийни данни на портала | Терминалът достига само HTTPS портала (443); rate limit 10 нови TCP/сек на клон; Wazuh агент | 2 | 4 | 8 | умерен | да | приемане | Ръководител ИТ | — |  | 2 | 4 | 8
R-08 | A-13 (журнали за сигурност) | Външен нападател (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, Lazarus Group) T1078 Valid Accounts [Privilege Escalation] → T1070 Indicator Removal [Defense Evasion] | Журналите на сървъра се пазят локално, до системата, където нападателят има администраторски права; срокът на съхранение не е определен | Нападател с администраторски достъп изтрива или променя локалните журнали, за да скрие следите от достъп до счетоводни данни | Wazuh препраща логовете към отделен хост (mon); аларма при спиране на агент | 3 | 3 | 9 | умерен | да | приемане | Ръководител ИТ | — |  | 3 | 3 | 9
R-09 | A-06 (сървър на HQ, srv) | Външен нападател, закрепил се на HQ станция (напр. FIN7, FIN8, Wizard Spider, APT41) T1021 Remote Services [Lateral Movement] → T1005 Data from Local System [Collection] → T1041 Exfiltration Over C2 Channel [Exfiltration] | Цялата подмрежа 10.40.0.0/24 има достъп до всички портове и до SSH на сървъра — една компрометирана станция стига до сървъра без втори контрол | Нападател компрометира една HQ работна станция, чрез SSH достига Accounting сървъра, копира данни от файловата система и ги изнася навън | SSH до сървъра само от 10.40.0.0/24; nftables policy DROP; клонове само до 443; Wazuh логва достъпите | 3 | 5 | 15 | висок | не | намаляване | Системен администратор | 90 дни |  | 2 | 4 | 8
R-10 | A-01 (счетоводна система, TCP 5000) | Измамническа група (напр. SilverTerrier, Malteiro) T1566 Phishing [Initial Access] → T1078 Valid Accounts [Initial Access] → T1657 Financial Theft [Impact] | Промяната на банкови данни и плащания става от един потребител, без второ потвърждение и без проверка по друг канал | Нападател с акаунт на служител променя банковата сметка в плащане на клиент; фирмата изпълнява измамно плащане и понася загуба и правна отговорност | Роли в Keycloak ограничават клоновите служители до техните клиенти; одиторите достъпват системата само от HQ мрежата | 2 | 5 | 10 | висок | не | намаляване | Главен счетоводител | 90 дни |  | 2 | 3 | 6
R-11 | A-08 (междуофисна мрежова свързаност) | Нападател от компрометиран клон (напр. Wizard Spider, APT28, Sandworm Team) T1046 Network Service Discovery [Discovery] → T1210 Exploitation of Remote Services [Lateral Movement] | Целият трафик между клоновете минава през gw; грешка във forward правилата би позволила връзка между Благоевград и Велико Търново | Компрометиран терминал в Благоевград сканира и експлоатира услуга на терминала във Велико Търново, ако правилата допуснат връзка между клоновете | nftables: forward policy DROP; изрична забрана на P2P между клоновете; stateful правила; rate limit 10 нови TCP/сек на клон | 2 | 4 | 8 | умерен | да | приемане | Системен администратор | — |  | 2 | 4 | 8
R-12 | A-15 (системен администратор — ключови знания и привилегии) | Нападател (напр. APT29, APT41, Kimsuky, Lazarus Group) T1566 Phishing [Initial Access] → T1078 Valid Accounts [Privilege Escalation] → T1098 Account Manipulation [Persistence] → T1021 Remote Services [Lateral Movement] | Един администратор държи привилегиите за gw, srv и Keycloak с един и същ акаунт, без втори човек и без отделен административен акаунт | Нападател фишира единствения системен администратор, създава допълнителен администраторски акаунт и се придвижва към gw и сървъра | SSH само от 10.40.0.0/24; роли в Keycloak | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Ръководител ИТ | 90 дни |  | 2 | 3 | 6
R-13 | A-17 (сървърно помещение и мрежови портове в HQ) | Външен нападател с физически достъп (напр. DarkVishnya) T1200 Hardware Additions [Initial Access] → T1040 Network Sniffing [Credential Access] → T1110 Brute Force [Credential Access] | Свободни мрежови портове и кабинети без наблюдение (допускане); доверието към HQ мрежата е по IP адрес, без проверка на устройството | Нападател включва малко устройство в мрежов порт в HQ, подслушва трафика и налучква данни за вход на служители | Контрол на достъпа до помещението (допускане); nftables ограничава кой достига сървъра | 2 | 3 | 6 | умерен | да | приемане | Управител | — |  | 2 | 3 | 6
Note on G1: pkirkov: Probability / Вероятност
Note on H1: pkirkov: Impact / Въздействие

## План за третиране
R-ID | A-ID (актив) | Кратко описание на риска | Първонач. риск | Вариант за третиране | Планиран контрол | Annex A код | Отговорник (длъжност) | Срок | Час от курса | Статус | Остат. В | Остат. Въ | Остат. риск | Доказателство / артефакт
R-01 | A-03 | Експлоатиране на портала и изнасяне на клиентски данни | 15 | намаляване | M1051 + M1016: редовно обновяване и сканиране за уязвимости на портала и зависимостите; M1048 + M1050: изолиране на приложението и защита срещу експлоатация (зад oauth2-proxy); M1030 + M1031: изходящ филтър на srv (nftables output DROP) срещу изнасяне |  | Системен администратор | 90 дни |  | планиран | 2 | 4 | 8
-*J13,J11,J1 | A-05 | Налучкване на пароли и вход като одитор или служител |  | намаляване | M1032: MFA (TOTP) за всички роли, задължително за одитори; M1027 + M1036: политика за пароли и временно заключване при грешни опити в Keycloak; M1018: преглед и премахване на неизползвани акаунти |  | Ръководител ИТ | 30 дни |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-03 | A-14 | Фишинг на одитор и изнасяне на данни към облачно хранилище | 20 | намаляване | M1017: обучение за фишинг на одиторите; M1049 + M1021: антималуер и уеб филтриране на HQ станциите; M1057: контрол върху качване към облачни хранилища (изходящ nftables филтър); M1032: MFA срещу ползване на откраднати пароли |  | Ръководител ИТ | 30 дни |  | планиран | 3 | 3 | 9
R-04 | A-02 | Ransomware върху счетоводните данни и резервните копия | 20 | намаляване | M1053: изолирано (offline/immutable) резервно копие по 3-2-1 с тест за възстановяване; M1040: поведенческа защита срещу масово криптиране + Wazuh FIM правила; M1030 + M1018: ограничаване на достъпа до сървъра |  | Ръководител ИТ | 30 дни |  | планиран | 3 | 3 | 9
R-05 | A-02 | Тихо изменение на счетоводни записи | 10 | намаляване | M1022: минимални права за запис; M1041: криптиране на чувствителните данни; M1029: неизменяемо резервно копие и версии за сравнение; Wazuh FIM върху данните (откриване по ATT&CK DET0193) |  | Главен счетоводител | 90 дни |  | планиран | 2 | 3 | 6
R-06 | A-07 | Изключване или промяна на защитната стена gw | 12 | намаляване | M1022 + M1047: nftables конфигурацията във Git и проверка за целостта; M1032 + M1026: SSH с ключове, MFA и отделен административен акаунт; Wazuh правило за промяна или спиране на nftables |  | Системен администратор | 90 дни |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-07 | A-10 | Заразена USB памет в клонов терминал | 8 | приемане | — (по желание: M1034 + M1042 — забрана на USB autorun) |  | Ръководител ИТ | t |  | приет | 2 | 4 | 8
R-08 | A-13 | Изтриване на локални журнали от нападател | 9 | приемане | — (съществуващ контрол: M1029 — логовете се препращат към mon) |  | Ръководител ИТ |  |  | приет | 3 | 3 | 9
R-09 | A-06 | Достъп до сървъра от компрометирана HQ станция | 15 | намаляване | M1035 + M1030: SSH само от админ станция (jump host) и достъп на одиторите само до нужните портове; M1032: ключове и MFA за SSH; изходящ филтър на srv |  | Системен администратор | 90 дни |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-10 | A-01 | Измамно плащане чрез променени банкови данни | 10 | намаляване | M1018: правило «четири очи» за промяна на банкови данни и плащания; M1017: обучение срещу BEC и проверка по втори канал; M1032: MFA за всички потребители |  | Главен счетоводител | 90 дни |  | планиран | 2 | 3 | 6
R-11 | A-08 | Странично придвижване между клоновете | 8 | приемане | — (съществуващ контрол: M1030 — forward DROP и забрана на P2P) |  | Системен администратор | — | — | приет | 2 | 4 | 8
R-12 | A-15 | Фишинг на единствения системен администратор | 12 | намаляване | M1026 + M1018: отделен административен акаунт и ограничени права; M1032: MFA за админ достъп; Wazuh аларма при създаване на акаунти и промяна на sudoers; втори човек с достъп и документация |  | Ръководител ИТ | 90 дни |  | планиран | 2 | 3 | 6
R-13 | A-17 | Неоторизирано устройство в мрежата на HQ | 6 | приемане | — (по желание: M1034 + M1035 — забрана на непознати устройства и изключване на неизползвани портове) |  | Управител | — | — | приет | 2 | 3 | 6

## Обосновка ATT&CK
Как са определени вероятността (P) и въздействието (I) — по MITRE ATT&CK
Източник: attack.mitre.org (Techniques → Procedure Examples, Mitigations). Групите са примерите, публикувани в ATT&CK, а не пълен списък, така че броят е минимален.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ — колкото по-навътре е техниката във веригата, толкова е по-високо
Дълбочина | Тактики на ATT&CK | I
1 | Initial Access | 2
2 | Execution, Persistence, Privilege Escalation, Defense Evasion, Credential Access | 3
3 | Discovery, Lateral Movement, Collection | 4
4 | Command and Control, Exfiltration, Impact | 5
Взема се най-дълбоката техника във веригата на риска. I = дълбочина + 1 (в рамките на скалата 1–5 от лист „Скали“).
ВЕРОЯТНОСТ — по броя APT групи, документирани за ключовата (★) техника
Групи в ATT&CK | Базово P
1–2 | 2
3–4 | 3
5–7 | 4
8 и повече | 5
Корекция: −1 или −2, когато съществуващ контрол от сценария (nftables, oauth2-proxy, Wazuh) пряко затруднява техниката. Всяка корекция е обяснена в колона „Обосновка на корекцията“.
ОБОСНОВКА ПО РИСКОВЕ
R-ID | Ключова техника ★ | Най-дълбока техника във веригата | Дълбочина | I по правило | APT групи за ★ техника (ATT&CK) | Брой | Базово P | Корекция | Обосновка на корекцията | P по правило | Съвпада с регистъра? | Проверка на източника | Митигации от ATT&CK
R-01 | T1190 Exploit Public-Facing Application | T1041 Exfiltration Over C2 Channel | 4 | 5 | APT29, APT41, APT5, FIN13, Leviathan, Sandworm Team, Agrius, Moses Staff | 8 | 5 | -2 | Порталът не е директно в интернет (само две клонови подмрежи) и изисква вход през oauth2-proxy преди приложението | 3 | да | ✔ групите са потвърдени на attack.mitre.org/techniques/T1190 | M1051 Update Software, M1016 Vulnerability Scanning, M1048 Application Isolation and Sandboxing, M1050 Exploit Protection, M1030 Network Segmentation
R-02 | T1110 Brute Force | T1213 Data from Information Repositories | 3 | 4 | APT28, APT29, APT33, Dragonfly, OilRig, DarkVishnya | 6 | 4 | 0 | Има само сложност на паролата — не спира автоматизирано налучкване | 4 | да | ◐ DarkVishnya е потвърдена; останалите са от познания | M1032 Multi-factor Authentication, M1027 Password Policies, M1036 Account Use Policies, M1018 User Account Management
R-03 | T1566 Phishing | T1567.002 Exfiltration to Cloud Storage | 4 | 5 | APT28, APT29, APT33, FIN7, FIN8, Wizard Spider, Lazarus Group, Kimsuky | 8 | 5 | -1 | Одиторите работят само от 10.40.0.0/24 — откраднати данни за вход не работят извън мрежата | 4 | да | ○ от познания — провери на attack.mitre.org/techniques/T1566 (FIN7 → MEGA е потвърдено на страницата на групата) | M1017 User Training, M1049 Antivirus/Antimalware, M1021 Restrict Web-Based Content, M1031 Network Intrusion Prevention, M1032 Multi-factor Authentication
R-04 | T1486 Data Encrypted for Impact | T1486 Data Encrypted for Impact | 4 | 5 | Wizard Spider, Sandworm Team, FIN7, FIN8, Indrik Spider | 5 | 4 | 0 | Няма описан изолиран бекъп — няма контрол, който пряко затруднява техниката | 4 | да | ◐ Wizard Spider, Sandworm Team и FIN7 са потвърдени; останалите са от познания | M1053 Data Backup, M1040 Behavior Prevention on Endpoint (потвърдени за T1486)
R-05 | T1565.001 Stored Data Manipulation | T1565.001 Stored Data Manipulation | 4 | 5 | APT38 | 1 | 2 | 0 | Няма контрол на целостта | 2 | да | ✔ APT38 (DYEPACK върху SWIFT записи) е потвърдена | M1022 Restrict File and Directory Permissions, M1041 Encrypt Sensitive Information, M1029 Remote Data Storage (потвърдени)
R-06 | T1562 Impair Defenses | T1021 Remote Services | 3 | 4 | Wizard Spider, Indrik Spider, Lazarus Group, APT41 | 4 | 3 | 0 | SSH е ограничен до HQ, но без MFA и без аларма при промяна на nftables | 3 | да | ○ от познания — провери на attack.mitre.org/techniques/T1562 | M1022 Restrict File and Directory Permissions, M1047 Audit, M1018 User Account Management, M1026 Privileged Account Management
R-07 | T1091 Replication Through Removable Media | T1005 Data from Local System | 3 | 4 | Darkhotel, APT28, Tropic Trooper | 3 | 3 | -1 | Терминалът достига само 443 на HQ; rate limit 10 нови TCP/сек | 2 | да | ◐ Darkhotel е потвърдена; APT28 и Tropic Trooper са от по-стари източници | M1034 Limit Hardware Installation, M1042 Disable or Remove Feature or Program, M1040 Behavior Prevention on Endpoint
R-08 | T1070 Indicator Removal | T1070 Indicator Removal | 2 | 3 | APT28, APT29, Sandworm Team, Lazarus Group, Wizard Spider | 5 | 4 | -1 | Wazuh препраща логовете към отделен хост (mon) | 3 | да | ○ от познания — провери на attack.mitre.org/techniques/T1070 | M1029 Remote Data Storage, M1022 Restrict File and Directory Permissions
R-09 | T1021 Remote Services | T1041 Exfiltration Over C2 Channel | 4 | 5 | APT41, FIN6, FIN7, FIN8, Wizard Spider, Lazarus Group | 6 | 4 | -1 | SSH е ограничен до 10.40.0.0/24 | 3 | да | ○ от познания — FIN7 с OpenSSH е потвърдена на страницата на групата | M1035 Limit Access to Resource Over Network, M1032 Multi-factor Authentication, M1030 Network Segmentation, M1018 User Account Management
R-10 | T1657 Financial Theft | T1657 Financial Theft | 4 | 5 | SilverTerrier, Malteiro | 2 | 2 | 0 | Няма разделяне на задълженията при плащания | 2 | да | ✔ групите и митигациите са потвърдени на attack.mitre.org/techniques/T1657 | M1017 User Training, M1018 User Account Management (потвърдени)
R-11 | T1210 Exploitation of Remote Services | T1210 Exploitation of Remote Services | 3 | 4 | Wizard Spider, APT28, Sandworm Team | 3 | 3 | -1 | forward policy DROP и изрична забрана на P2P между клоновете | 2 | да | ◐ Wizard Spider е потвърдена; останалите са от познания | M1030 Network Segmentation, M1051 Update Software, M1016 Vulnerability Scanning, M1042 Disable or Remove Feature or Program
R-12 | T1098 Account Manipulation | T1021 Remote Services | 3 | 4 | APT29, APT41, Kimsuky, Lazarus Group | 4 | 3 | 0 | Няма отделен административен акаунт и няма аларма при създаване на акаунти | 3 | да | ○ от познания — провери на attack.mitre.org/techniques/T1098 | M1032 Multi-factor Authentication, M1026 Privileged Account Management, M1018 User Account Management, M1030 Network Segmentation
R-13 | T1200 Hardware Additions | T1110 Brute Force | 2 | 3 | DarkVishnya | 1 | 2 | 0 | Контролът на физическия достъп не е описан | 2 | да | ✔ DarkVishnya (банки в Източна Европа) е потвърдена; митигациите са потвърдени | M1034 Limit Hardware Installation, M1035 Limit Access to Resource Over Network (потвърдени)
Легенда: ✔ потвърдено в ATT&CK при изготвянето; ◐ частично потвърдено; ○ от познания — провери преди предаване. Жълтите клетки са входни данни, сивите се изчисляват.